приложение 1

к приказу МБДОУ № 96 «Снежинка»

№ 17/1-од от 17.01.2023

**Дорожная карта приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.23)**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
|  | **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Январь-февраль | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| 2 | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)  Экспертиза программы дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы) |
| 3 | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 4 | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| 5 | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| 6 | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | Апрель-август | Рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |
| 7 | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | Август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| 8 | Утверждение обновленной ООП ДО | До 31.08.2023 г. | Заведующий | Обновленная ООП ДО утверждена |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 9 | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО | Январь-февраль | Рабочая группа | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО) |
| 10 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь | Рабочая группа | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| 11 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь-февраль | Рабочая группа, педагоги ДОО | Листы ознакомления с документами |
| 12 | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | февраль | Рабочая группа | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) |
|  | **3. Кадровое обеспечение** | | | |
| 13 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Январь  Май  август | Заведующий, зам. заведующего по ВР, руководитель рабочей группы | Изменения в годовом плане работы,  протоколы педсоветов |
| 14 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Январь -август | Заведующий, зам. заведующего, руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
|  | **4. Материально-техническое обеспечение** | | | |
| 15 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Март | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
|  | **5. Информационное обеспечение** | | | |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Апрель-сентябрь | Рабочая группа педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 17 | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО | Август-сентябрь | Рабочая группа | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |